## Zeitplan mit Vergleich SOLL-IST
Zeitplan | [5 empty] | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13
|  |  |  | Dauer in h |  | 3 | 3 | 3
|  |  |  | SOLL | IST
Informieren
| Projektidee finden |  |  | 0.5 | 0.5
| Umsetzungsidees finden |  |  | 0.5 | 0.5
Meilenstein: Informationen beschafft
| Totalaufwand |  |  | 1 | 1
Planen
| Struktur Datenablage |  |  | 1.5 | 1.5
| Klassen und Attribute definiert |  |  | 0.5 | 0.5
| UML-Klassendiagramm erstellt |  |  | 1
| Eclipse mit Processing einrichten |  |  | 0.5
Meilenstein: Planung abgeschlossen
| Totalaufwand |  |  | 4.5 | 3
Entscheiden
| Machbarkeit prüfen |  |  | 0.5
| Totalaufwand |  |  | 5 | 3
Realisieren
| Prototyp level und Playersprites erstellen |  |  | 1
| Playermovement implementieren |  |  | 2
| Switchmechanick implementieren |  |  | 1
| Rätselmechanicken implemntieren |  |  | 2
| Start, End und Pausescreen implementieren |  |  | 2
| Savegame implementieren |  |  | 2
Meilenstein: Realisierung vollständig
| Totalaufwand |  |  | 15 | 3
Kontrollieren / Testphase
| JUnit Tests erstellen |  |  | 1
| Testen |  |  | 1
Meilenstein: Testphase abgeschlossen
| Totalaufwand |  |  | 17 | 3
Abschluss/Auswertung
| Dokumentation verfolständigen |  |  | 1
| JavaDoc generieren und hochladen |  |  | 0.5
Meilenstein: Auswertung abgeschlossen
| Totalaufwand |  |  | 18.5 | 3
Legende
IST
SOLL
Meilenstein
Puffer
|  | = | 2h